【招标公告】铜仁职业技术学院关于自行采购宣传片拍摄项目招标公告

各投标人：

经报铜仁市政府采购办备案，同意我院自行采购宣传片拍摄项目，欢迎合格的投标人对此项目按照如下要求前来投标。

1、于　2019年4月24日前到我院后勤部办公室郑老师处报名登记，报名时提交有效的工商营业执照副本（复印件加盖公章）（事业单位提供相关证件复印件加盖单位鲜章）、法定代表人授权书（原件）、被委托人身份证复印件，报名时交投标保证金（人民币）￥2000.00元（中标者待合同签订后或第一次供货后退还，未中标者会后及时退还）。

2、投标人自行下载打印资料，提交密封投标资料（加盖单位公章），否则，取消此次投标资格。

3、招标内容：见采购项目主要参数资料。

4、投标人资质要求：投标人具备独立的法人资格，具有合法的经营范围，有效的工商营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（以上资质需要复印件加盖鲜章、原件备查）（事业单位提供相关证件复印件加盖单位鲜章），法定代表人授权书（原件）、被委托人身份证复印件（原件备查）。

5、开标时间：　2019年4月25日　（星期四）下午2:30。

6、开标地点：铜仁职业技术学院二楼会议室（）。

7、联系部门：铜仁职业技术学院后勤部。

8、联 系 人：郑老师6909019　 龚老师6909019

注意：1、投标人迟到30分钟，不准入会；2、采用竞争性谈判；3、具体事宜咨询王老师15285154088。

铜仁职业技术学院

2019年4月22日

参数及要求：

铜仁职业技术学院宣传片拍摄技术参数

一、视频定位

是一部彰显学院发展规模与成就的纪实片

是一部展示特色管理和专业特点的交流片

是一部张扬优势资源和综合实力的宣传片

是一部汇聚青春活力与创新魅力的招生片

二、目标观众

各级政府领导、各级教育部门领导和教育界专家、兄弟院校同仁、国外友人、校外合作对象、学院师生、学院重大节日活动播放等。

三、影片拍摄要求

新形象，新创意，新风格。画面清新唯美，旋律悠扬流畅，语言优美精炼，吟诵饱满激情，字幕突出成就，节奏起承转合，分类制作。

1.用于招生宣传、形象展示的影片片长不少于7分钟，特色鲜明、典型生动、案例丰富、清新活力，具有强烈的视觉震撼感，生动的人文科技感，最大限度的传递信息，校园景色画面与教育教学、日常活动画面相结合，达到与观众的和谐共振与情感共鸣。

2.用于展示教学改革、思政工作、“双高”院校建设等情况的影片片长不少于8分钟，重点突出学院近年来深化体制改革、专业建设、教学改革等方面。

四、影片制作要求

前期调查——>策略方向——>脚本策划—>拍摄创意—>拍摄—>后期制作—>出初片、审片——>修改、定稿

前期调查：掌握影片需求、实地沟通制作、搜集资料，确定策略方向。

解说词完善：根据调查情况，结合拍摄实际情况，完善解说词。

脚本策划：通过充分了解学院师资队伍、特色办学、科研创新等宣传资料，根据影片的策略方向，包括功能行诉求、形象塑造、文化合力等，根据学院宣传片解说词文字稿创作脚本。

创意脚本：学院确定脚本制作方案后，中标方着手组建拍摄团队。

前期拍摄：按脚本方案进行实地拍摄。

后期制作：拍摄完成后进行后期剪辑制作（配音——剪辑——配乐——特效合成———）

配音要求：播音专业配音师（每分钟180字左右）

成片输出：成片初稿并递交学院审查

修改完善：根据学院审查后的意见进行后期修改

定稿交片：学院审定影片后，提供最终定稿视频

五、影片制作周期计划

总周期约20-30个工作日

脚本文稿：约7天

确定脚本：约1天

拍摄时间：约7天

后期制作：约15天

制作标准：1080P及以上画面

制作形式：素材、拍摄、特效合成，以拍摄为主

成片输出格式：高清MP4、数据DVD

标书报价：             签字：

现场第一轮报价：             签字：

现场第二轮报价：             签字：

投标单位（盖章）：

年  月  日