2019年实验室安全消防演练

工作方案

一、活动目的

为切实加强实验实训室安全管理，提高师生实验室安全知识、消防应变自救和应对突发事件的能力，增强师生的消防安全意识与责任感，最大限度消除事故隐患，有效防范实验实训室安全事故发生，维护校园和谐稳定。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共卫生事件总体应急预案》和《铜仁职业技术学院实验实训室安全管理办法》等文件精神，特制定本工作方案。

二、活动主题

普及消防知识  预防事故发生

三、主办部门

实验实训中心

四、协办部门

保卫处、工学院

五、参与部门

医学院、护理学院、药学院、信息工程学院、经管学院、人文学院、工学院、农学院、国际教育学院。

六、组织机构

总指挥：杨胜敖 侯松林

副总指挥：彭劲松 周章明

现场指挥：张军  龙泉

七、工作职责与分工

1.烟雾制造组：负责定时定点释放烟雾，模拟火灾现场。

组长：张军 龙泉

组员：保卫处安全信息大队

2.疏散组：负责模拟火灾现场疏散的指挥任务。

组长：龙泉

组员：保卫处民兵应急分队

3.救护组：负责现场救护的指挥任务。

组长：张军

成员：保卫处安全信息大队安全部

4.宣传广播组：负责广播宣传指挥任务。

组长：龙泉

组员：民兵应急分队宣传部

5.后勤保障组：负责相关灭火、照明等物资供应保障工作。

组长：龙泉

本次活动指挥组织机构下设办公室在保卫处，侯松林任办公室主任，联系电话：18608567116。

八、活动时间及地点

本次活动定于2019年3月8日13:30分在工学院实训大楼1、2、3层开展。

九、参加人员

1.民兵应急分队。

2.安全信息大队。

3.各二级学院学生20人。

4.实训中心全体工作人员、二级学院组织学生参加演练班级的辅导员（班主任）、全体实训教师。

5.各二级学院组织学生参加演练的同时，要求向学生说明：一是自己准备好毛巾，二是疏散时要求弯腰，三是此次属于演练，不要恐慌。

十、活动流程

1.13:30～13:40，由烟雾制造组分别在工学院大楼1,2,3层楼楼梯口放置烟雾制造弹，并在制定地点等候，随时听从指挥点燃烟雾制造弹，形成火灾模拟现场。

2.13:40～14:10，由总指挥根据现场实际进度，宣布演练正式开始，烟雾制造者点燃烟雾制造弹。

3.当烟雾发生时，疏散组负责通过广播或紧急鸣号要求学生紧急逃离现场，并在指定地点集合。在逃离工程中，疏散组应保证整个过程有序进行，避免发生踩踏、跳楼等危险行为发生。

4.辅导员（班主任）到指定地点清点班级参与学生人数，由救护组查看是否有受伤人员，并进行及时救援。

5.清点和救护完毕之后，由后勤组负责进行介绍灭火器等相关消防器材的使用。

6.消防器材介绍完毕，由保卫处处长侯松林对本次消防演练过程进行点评，并宣布活动结束。

7.最后由徐联副院长总结讲话。

十一、经费预算

本次活动需购买烟雾制造弹6个（每层楼2个，共计三层楼），单价每个80元，合计480元整；购买横幅等宣传用品100元整。合计人民币：伍佰捌拾圆整（580.00元）。

十二、注意事项

1.所有人员听从指挥，严禁吸烟、闲谈。

2.工作人员严禁随意发号施令、擅离职守。

十三、预计效果

1.通过本次消防演练工作，提高师生紧急避险、自救自护和应变等能力。

2.掌握初期火灾的灭火及消防设备的使用。

实验实训中心

2019年3月3日